Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга

Управление образования Администрации Ленинского района

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17**

**с углубленным изучением отдельных предметов**

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 123 т./343/ 210-36-98, 257-35-86

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ №17 с УИОП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Калачина

**План работы ресурсного центра Федеральной инновационной площадки Института системно-деятельностной педагогики «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")» на 2023-2024 учебный год**

**Тематическая рамка 2023-2024 учебного года:**  «Формирование функциональной грамотности в образовательной системе "Учусь учиться" Л.Г. Петерсон (на примере обучения математике)»

**Лаборатория 1:** «Методологическая школа»

**Лаборатория 2.1:** «Непрерывный курс математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон

**Руководитель проекта:** научный руководитель Института СДП, д.п.н., профессор Петерсон Людмила Георгиевна

**Ответственный за работу ресурсного центра в МАОУ СОШ №17 с УИОП:** Шевчук С.Б., заместитель директора

**Категория участников лаборатории:** педагоги начальных классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки проведения  | Направление деятельности  | Содержание работы лаборатории / перечень мероприятий  | Участники  | Материалы  |
| 1-10.09.2023 | Организационно-информационная деятельность  | Участие в сетевом совещании института СДП ИМС «Учусь учиться» по планированию работы на 2023-2024 учебный год  | Ответственный за работу ресурсного центра ИМС «Учусь учиться» С.Б. Шевчук  | Размещение материалов совещания на методическом ресурсе МАОУ СОШ №17 с УИОП  |
| 1-10.09.2023 | Организационно-информационная деятельность  | Формирование проектно-инновационной группы участников проекта (списочный состав, распределение ролей). Регистрация педагогов в творческих лабораториях через ЛК на сайте.  | Ответственный за работу ресурсного центра ИМС «Учусь учиться» С.Б. Шевчук  | Состав группы: С.Б. Шевчук, заместитель директораК.О. Аникеева, заместитель директораУчителя начальных классов: Коротовских О.С.Забегаева С.Г.Трипчис И.Д.Красноборова Д.В.Доброжанова Н.А.Данилова Е.А.Поплаухина Н.Ю.  |
| 1-10.09.2023 | Организационно-информационная деятельность  | Планирование работы ресурсного центра МАОУ СОШ №17 с УИОП в рамках лабораторий №1 «Методологическая школа», №2.1. «Непрерывный курс математики «Учусь учиться» (начальная школа)  | Ответственный за работу ресурсного центра ИМС «Учусь учиться» С.Б. Шевчук Руководитель МО учителей начальных классов Коротовских О.С.  | План работы РС ФИП на 2023-2024 учебный год  |
| В течение учебного года  | Организационно-информационная деятельность  | Размещение информации о деятельности ФИП на официальном сайте МАОУ СОШ №17 с УИОП. Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП, о ходе освоения инновации и её результатах. | Ответственный за работу ресурсного центра ИМС «Учусь учиться» С.Б. Шевчук Ответственный за сайт Д.В. Красноборова | Материалы раздела сайта МАОУ СОШ №17 с УИОП, раздел «Инновационная деятельность».  |
| 10.10.2023 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Участие в работе Установочного Форума ИМС "Учусь учиться".Тема: «Формирование функциональной грамотности в образовательной системе "Учусь учиться" (на примере обучения математике)» | Члены проектно-инновационной группы  | Размещение материалов Установочного форума на методическом ресурсе МАОУ СОШ №17 с УИОП  |
| В течение учебного года  | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Повышение квалификации через участие в вебинарах, чатах, группах по теме деятельности ФИП (повышение математической грамотности). Профессиональное саморазвитие педагогов.  | Члены проектно-инновационной группы  | Индивидуальные планы самообразования. Методическое портфолио педагога  |
| В течение учебного года  | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Трансляция опыта по теме года на вебинарах института, региональных, муниципальных конференциях и семинарах, в рамках творческих лабораторий | Члены проектно-инновационной группы  | Индивидуальные планы самообразования. Методическое портфолио педагога  |
| В течение учебного года  | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | [Цикл консультаций «Шаг за шагом»](https://sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/video_nach_osnovnaya.php) для педагогов по непрерывному курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 классы) по теме: «Возможности непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (1–4 классы) для развития функциональной грамотности (ФГ) младшего школьника в условиях реализации ФОП»(5 консультаций)  | Члены проектно-инновационной группы  | Индивидуальные планы самообразования. Методическое портфолио педагога  |
| 15.11.2023 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Онлайн-занятие № 1 по теме«Понятие функциональной грамотности (ФГ). Что это? Как развивать?» | Члены проектно-инновационной группы  | Изучение материалов. Организация деятельности по осмыслению опыта.  |
| Ноябрь-декабрь 2023 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Проектировочные семинары по осмыслению педагогами творческой рабочей группы подхода научной школы Л.Г.Петерсон к формированию функциональной грамотности школьника | Члены проектно-инновационной группы  | Разработка КИМ и сценариев занятий по развитию ФГ обучающихся. Размещение материалов на методическом ресурсе.  |
| 24.01.2024 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Онлайн-занятие № 2 по теме«Методика и критериальная база выращивания рефлексивности ученика (этапы 1 и 2)» | Члены проектно-инновационной группы  | Изучение материалов. Организация деятельности по осмыслению опыта.  |
| Январь – февраль 2024 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  |  Работа по актуализации для членов группы понятий «РСО», «выращивание», «этапы выращивания рефлексивности».Проведение аудита «выращивания рефлексивности» на этапах 1 и 2 по критериям.  | Члены проектно-инновационной группы  | Методический инструментарий. Результаты самоаудита.  |
| 05.06.2024 | Деятельность по профессиональному росту педагогов («Методологическая школа»  | Участие в работе итогового Форума ИМС "Учусь учиться" | Члены проектно-инновационной группы  | Размещение материалов рефлексивного анализа по реализации плана ФИП на методическом ресурсе МАОУ СОШ №17 с УИОП  |
| Сентябрь 2023  | Практическая деятельность  | Запуск работы творческой лаборатории 2.1. «Учусь учиться» (2023-2024 уч.г.)  | Члены проектно-инновационной группы  | Индивидуальные планы педагогов |
| В течение учебного года  | Практическая деятельность  | Реализация практических курсов по математике: «Математика. Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (1-4 класс) Практикум «Мир деятельности» (ВД)  | Члены проектно-инновационной группы  | Рабочие программы учебных предметов, курсов ВД Поурочные разработки  |
| Декабрь Май  | Практическая деятельность  | Диагностика предметных и метапредметных результатов на основе КИМ творческих лабораторий (предметный уровень, уровень развития функциональной грамотности).  | Члены проектно-инновационной группы  | Анализ результатов. Определение проблемных зон и путей коррекции.  |
| Сентябрь 09.09.2023 | Сетевые события  | «Навигатор для родителей» (круглый стол педагогов и родителей – онлайн)  | Члены проектно-инновационной группы Родители обучающихся  | Материалы навигатора  |
| Октябрь 2023 | Сетевые события  | Запуск Фестиваля фестивалей. Критерии «Знака качества – 2024» | Члены проектно-инновационной группы  | Материалы фестиваля. Разработка собственных методических продуктов.  |
| Ноябрь 23.11.2023 | Сетевые события  | Общесетевое событие инновационной методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»: ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» ФЛЕШМОБ (онлайн / офлайн) | Члены проектно-инновационной группы Родители обучающихсяОбучающиеся 1-4 классов  | Материалы о результатах события на методическом ресурсе МАОУ СОШ №17 с УИОП, на сайте ИСДП |
| 15-19.04.2024 | Сетевые события  | Общесетевое событие инновационной методической сети «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»:ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ».ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ и ЗАНЯТИЙ(онлайн/офлайн) | Члены проектно-инновационной группы Родители обучающихсяОбучающиеся 1-4 классов  | Выступления педагогов по теме года. Практическая демонстрация работы по развитию функциональной грамотности Размещение информации на сайте и в социальных сетях с фото/видео проведенных событий |
| 15-19.04.2024 | Сетевые события  | Рефлексивный практикум «Развитие функциональной грамотности обучающихся в курсе математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (на примере уроков рефлексии)» Представление опыта педагогов наставников ИМС «Учусь учиться». |  | Zoom-конференция практиков. Открытая площадка для обмена опытом. Самоанализ занятий по критериям.  |